## issues
Issue Id | Project | Tags | Summary | Reporter | Created | Updated | Resolved | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | Module | App | Description | Votes
G9-1414 | Group 9 |  | Корзина: Цвет кнопок "Удалить" для товаров зеленый, а не красный, и неверное отображение интерфейса страницы без товаров | Nikita Golyakov | 2025-03-09 08:37 | 2025-03-09 08:38 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Cart | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу [qa.demoshopping.ru](https://qa.demoshopping.ru/) Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Actual result: Внешний вид страницы с товарами не соответствует макету: Цвет кнопок "Удалить" для товаров зеленый, а не красный Внешний вид страницы без товаров также не соответствует макету: Отображение интерфейса, которого не должно быть Expected Result: Внешний вид страницы соответствует макетам: Корзина с товарами — макет Корзина без товаров — макет | 0
G9-1002 | Group 9 |  | Корзина: Опечатка в хедере в навигационном меню во вкладке "Каталог" | Nikita Golyakov | 2025-01-15 05:37 | 2025-03-09 08:37 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Cart | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Actual result: На странице с товарами присутствует опечатка в хедере в навигационном меню во вкладке "Каталог" На странице без товаров также присутствует опечатка в хедере в навигационном меню во вкладке "Каталог" Expected Result: Внешний вид страницы соответствует макетам: Корзина с товарами — макет Корзина без товаров — макет | 0
G9-1007 | Group 9 |  | Оплата: Отсутствие сообщения об ошибке при вводе числа "13" в поле "ММ" во время оформления заказа при выборе способа оплаты картой | Nikita Golyakov | 2025-01-16 18:05 | 2025-03-09 08:15 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Orders | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Нажать кнопку "Оформить заказ" Step 4: Выбрать способ оплаты "Visa" нажатием соответствующего радиобаттона Step 5: Ввести данные в поле "ММ" (число "13") Actual result: Отсутствие сообщения об ошибке Expected Result: Сообщение об ошибке "Месяц истечения срока должен быть числом от 1 до 12" Баг воспроизводится как для способа оплаты "Visa", так и для способа оплаты "Mastercard" | 0
G9-1006 | Group 9 |  | Оплата: Отсутствие сообщения об ошибке при вводе кириллицы в поле "Имя" во время оформления заказа при выборе способа оплаты картой | Nikita Golyakov | 2025-01-16 17:52 | 2025-03-09 08:15 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Orders | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Нажать кнопку "Оформить заказ" Step 4: Выбрать способ оплаты "Visa" нажатием соответствующего радиобаттона Step 5: Ввести данные в поле "Имя" (символы кириллицы) Actual result: Отсутствие сообщения об ошибке Expected Result: Сообщение об ошибке "Имя должно содержать только буквы латинского алфавита" Баг воспроизводится как для способа оплаты "Visa", так и для способа оплаты "Mastercard" | 0
G9-998 | Group 9 |  | История заказов: Опечатка в заголовке страницы, и столбцы "Дата заказа" и "Примерная дата доставки" перепутаны местами | root | 2025-01-15 02:54 | 2025-03-09 07:48 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | History | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. Пользователь оформил хотя бы один заказ Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "История заказов" Actual result: Внешний вид страницы с заказами не соответствует макету: Опечатка в заголовке страницы Столбцы "Дата заказа" и "Примерная дата доставки" перепутаны местами Внешний вид страницы без заказов также не соответствует макету. Помимо того, что отображается интерфейс, которого в принципе не должно быть, в самом интерфейсе присутствуют все те же ошибки, а именно: Опечатка в заголовке страницы Столбцы "Дата заказа" и "Примерная дата доставки" перепутаны местами Expected Result: Страница открыта. Для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки Qase.io defect: История заказов: Внешний вид страницы не соответствует макету Found in test run: Express run 2025/01/15 | 0
G9-997 | Group 9 |  | Оплата: К итоговой стоимости заказа за доставку добавляется 6$ вместо 5$ | root | 2025-01-15 02:32 | 2025-03-06 08:25 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Orders | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлен один товар с бесплатной доставкой и один товар с платной доставкой Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Нажать кнопку "Оформить заказ" Actual result: Итоговая стоимость заказа с учетом доставки рассчитывается неверно (за доставку добавляется не 5$) Expected Result: Страница оформления заказа открыта. Итоговая стоимость заказа включает стоимость всех товаров в заказе + 5$ за доставку Qase.io defect: Оплата: Неверный расчет итоговой стоимости заказа с учетом доставки Found in test run: Express run 2025/01/15 | 0
G9-1008 | Group 9 |  | Оплата: Неверное сообщение об ошибке при оплате заказа заблокированной картой Visa | Nikita Golyakov | 2025-01-16 18:26 | 2025-01-16 19:13 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Orders | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Нажать кнопку "Оформить заказ" Step 4: Выбрать способ оплаты "Visa" нажатием соответствующего радиобаттона Step 5: Ввести данные в поля "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV" и "Email для отправки чека" (Номер карты: 9181347306820824, Имя: IVAN, Фамилия: IVANOV, ММ: 12, ГГ: 26, CVV: 312, Email для отправки чека: abc123@email.com) Step 6: Нажать кнопку "Оформить заказ" Actual result: Сообщение об ошибке "Данные карты неверны." Expected Result: Сообщение об ошибке "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже" Баг также воспроизводится для заблокированной карты Mastercard (Номер карты: 6107972359241284, Имя: IVAN, Фамилия: IVANOV, ММ: 12, ГГ: 26, CVV: 333, Email для отправки чека: abc123@email.com) | 0
G9-1000 | Group 9 |  | Оплата: Неверное сообщение об ошибке при оплате заказа валидной картой Visa с нулевым балансом | root | 2025-01-15 03:40 | 2025-01-16 19:11 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Orders | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Нажать кнопку "Оформить заказ" Step 4: Выбрать способ оплаты "Visa" нажатием соответствующего радиобаттона Step 5: Ввести данные в поля "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV" и "Email для отправки чека" (Номер карты: 7178218557247775, Имя: IVAN, Фамилия: IVANOV, ММ: 12, ГГ: 26, CVV: 890, Email для отправки чека: abc123@email.com) Step 6: Нажать кнопку "Оформить заказ" Actual result: Сообщение об ошибке "Недостаточно средств на карте." Expected Result: Сообщение об ошибке "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже" Баг также воспроизводится для валидной карты Mastercard с нулевым балансом (Номер карты: 3320643190265792, Имя: IVAN, Фамилия: IVANOV, ММ: 12, ГГ: 26, CVV: 112, Email для отправки чека: abc123@email.com) Qase.io defect: Оплата: Неверное сообщение об ошибке при оплате заказа валидной картой Visa с нулевым балансом Found in test run: Express run 2025/01/15 | 0
G9-1001 | Group 9 |  | Оплата: Неверное сообщение об ошибке при оплате заказа украденной картой Visa | root | 2025-01-15 03:49 | 2025-01-16 19:09 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Orders | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Нажать кнопку "Оформить заказ" Step 4: Выбрать способ оплаты "Visa" нажатием соответствующего радиобаттона Step 5: Ввести данные в поля "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV" и "Email для отправки чека" (Номер карты: 0779330784258313, Имя: IVAN, Фамилия: IVANOV, ММ: 6, ГГ: 26, CVV: 234, Email для отправки чека: abc123@email.com) Step 6: Нажать кнопку "Оформить заказ" Actual result: Сообщение об ошибке "Карта недействительна." Expected Result: Сообщение об ошибке "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже" Баг также воспроизводится для украденной карты Mastercard (Номер карты: 1151842195999505, Имя: IVAN, Фамилия: IVANOV, ММ: 6, ГГ: 26, CVV: 567 Email для отправки чека: abc123@email.com) Qase.io defect: Оплата: Неверное сообщение об ошибке при оплате заказа украденной картой Visa Found in test run: Express run 2025/01/15 | 0
G9-1009 | Group 9 |  | Оплата: Неверное сообщение об ошибке при оплате заказа картой Visa с истекшим сроком действия | Nikita Golyakov | 2025-01-16 18:37 | 2025-01-16 19:06 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Orders | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Нажать кнопку "Оформить заказ" Step 4: Выбрать способ оплаты "Visa" нажатием соответствующего радиобаттона Step 5: Ввести данные в поля "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV" и "Email для отправки чека" (Номер карты: 4340511554108849, Имя: IVAN, Фамилия: IVANOV, ММ: 1, ГГ: 20, CVV: 789, Email для отправки чека: abc123@email.com) Step 6: Нажать кнопку "Оформить заказ" Actual result: Сообщение об ошибке "Карта недействительна." Expected Result: Сообщение об ошибке "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже" Баг также воспроизводится для карты Mastercard с истекшим сроком действия (Номер карты: 0307328035514696, Имя: IVAN, Фамилия: IVANOV, ММ: 1, ГГ: 20, CVV: 101, Email для отправки чека: abc123@email.com) | 0
G9-1005 | Group 9 |  | Оплата: Название кнопки "Удалить" для удаления товаров из заказа написано на английском языке | Nikita Golyakov | 2025-01-16 17:15 | 2025-01-16 17:16 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Orders | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Нажать кнопку "Оформить заказ" Actual result: Название кнопки "Удалить" для удаления товаров из заказа написано на английском языке Expected Result: Название кнопки "Удалить" для удаления товаров из заказа написано на русском языке в соответствии с макетом | 0
G9-1004 | Group 9 |  | Корзина: Отображение цен в рублях, а не в USD | Nikita Golyakov | 2025-01-16 17:06 | 2025-01-16 17:07 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Cart | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Actual result: Цена товара за штуку и общая стоимость товаров в корзине отображаются в рублях Expected Result: Цена товара за штуку и общая стоимость товаров в корзине отображаются в USD, как и все цены на всех остальных страницах сайта | 0
G9-1003 | Group 9 |  | Оплата: Неверное сообщение об ошибке при оплате заказа с заблокированного аккаунта PayPal | Nikita Golyakov | 2025-01-15 07:06 | 2025-01-15 07:08 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Orders | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Нажать кнопку "Оформить заказ" Step 4: Выбрать способ оплаты "PayPal" нажатием соответствующего радиобаттона Step 5: Ввести данные в поля "Email для PayPal" и "Email для отправки чека" (Email для PayPal: blocked@email.com Email для отправки чека: abc123@email.com) Step 6: Нажать кнопку "Оформить заказ" Actual result: Сообщение об ошибке "Учетная запись PayPal заблокирована." Expected Result: Сообщение об ошибке "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже" | 0
G9-996 | Group 9 |  | История заказов: Неверное отображение общей стоимости заказа | root | 2025-01-15 02:08 | 2025-01-15 04:50 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | History | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Нажать кнопку "Оформить заказ" Step 4: Выбрать способ оплаты "Visa" нажатием соответствующего радиобаттона Step 5: Ввести данные в поля "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV" и "Email для отправки чека" (Номер карты: 8820354696467284, Имя: IVAN, Фамилия: IVANOV, ММ: 12, ГГ: 26, CVV: 123, Email для отправки чека: abc123@email.com) Step 6: Нажать кнопку "Оформить заказ" Step 7: Перейти на страницу "История заказов" Actual result: Общая стоимость заказа в истории заказов отображается неверно (каждому товару в заказе присваивается суммарная стоимость всех товаров в заказе) Expected Result: Информация о заказе успешно добавлена в историю заказов Qase.io defect: История заказов: Неверное отображение общей стоимости заказа в истории заказов Found in test run: Express run 2025/01/15 | 0
G9-999 | Group 9 |  | Оплата: Неверное сообщение об ошибке при оплате заказа с невалидного аккаунта PayPal | root | 2025-01-15 03:07 | 2025-01-15 03:12 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Orders | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Нажать кнопку "Оформить заказ" Step 4: Выбрать способ оплаты "PayPal" нажатием соответствующего радиобаттона Step 5: Ввести данные в поля "Email для PayPal" и "Email для отправки чека" (Email для PayPal: invalid@@email.com, Email для отправки чека: abc123@email.com) Step 6: Нажать кнопку "Оформить заказ" Actual result: Сообщение об ошибке "Укажите действующий emil аккаунта PayPal." Также в самом сообщении присутствует опечатка Expected Result: Сообщение об ошибке "Введите валидный email" Qase.io defect: Оплата: Неверное сообщение об ошибке при оплате заказа с невалидного аккаунта PayPal Found in test run: Express run 2025/01/15 | 0
G9-995 | Group 9 |  | Корзина: Неверное сообщение об ошибке при оформлении заказа авторизованного пользователя с пустой корзиной | root | 2025-01-15 01:35 | 2025-01-15 01:37 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Cart | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлены товары Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Удалить все товары из корзины нажатием кнопки "Удалить" для каждого из товаров Step 4: Нажать кнопку "Оформить заказ" Actual result: Сообщение об ошибке "Ошибка при оформлении заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз." Expected Result: Сообщение об ошибке "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа." Qase.io defect: Корзина: Неверное сообщение об ошибке при оформлении заказа авторизованного пользователя с пустой корзиной Found in test run: Express run 2025/01/15 | 0
G9-994 | Group 9 |  | Корзина: Отсутствие сообщения об ошибке при установке количества товара меньше 1 | root | 2025-01-15 01:11 | 2025-01-15 01:17 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Cart | Web | Environment: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70 Preconditions: Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлено два различных товара Steps to reproduce: Step 1: Открыть страницу qa.demoshopping.ru Step 2: Перейти на страницу "Корзина" Step 3: Ввести данные в поле ввода для изменения количества товаров одного из товаров (число меньше 1) Actual result: Сообщение об ошибке отсутствует Expected Result: Сообщение об ошибке "Количество товара не может быть меньше 1." Qase.io defect: Корзина: Отсутствие сообщения об ошибке при установке количества товара меньше 1 Found in test run: Express run 2025/01/15 | 0